## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 1/1
OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIAS |  |  |  | DATA: |  | 2024-06-03
LOCAL: RUA ANTÔNIO CARDOSO, RUA PROJETADA 01 E BAIUCA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA/SICOR - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO SINAPI MG MARÇO/2024 SICRO MG JANEIRO/2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | LDI | 23.25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 8756.71
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 2 | 1386.5 | 1708.86 | 3417.72
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 513645.9391 | 633068.62 | 3165.34
1.3 | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 3 | 587.87 | 724.55 | 2173.65
2.0 |  | RUA ANTÔNIO CARDOSO |  |  |  | 0 | 261829.38
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | ED-48441 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.56549 | 474.8 | 585.19 | 330.92
2.1.2 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 91 | 36.51 | 45 | 4095
2.1.3 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 121.9738 | 3.07 | 3.78 | 461.06
2.1.4 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 1219.738 | 2.06 | 2.54 | 3098.13
2.1.5 | ED-29189 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M3 | 70 | 5.09 | 6.27 | 438.9
2.1.6 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 21.6 | 9.2 | 11.34 | 244.94
2.1.7 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 12 | 12.99 | 16.01 | 192.12
2.1.8 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 18.774 | 43.69 | 53.85 | 1010.98
2.1.9 | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 10 | 266.23 | 328.13 | 3281.3
2.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 0
2.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 25.2 | 9.2 | 11.34 | 285.77
2.2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 21 | 12.99 | 16.01 | 336.21
2.2.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 22.5624 | 43.69 | 53.85 | 1214.99
2.2.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 21 | 115.41 | 142.24 | 2987.04
2.2.5 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 6 | 1413.88 | 1742.61 | 10455.66
2.2.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (ADAPTADO) | M | 632.83 | 42.57 | 52.47 | 33204.59
2.2.7 | ED-48589 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 12 | 786.15 | 968.93 | 11627.16
2.3 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  | 0
2.3.1 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 231.1406 | 3.61 | 4.45 | 1028.58
2.3.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2276.9726 | 2.92 | 3.6 | 8197.1
2.3.3 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 1386.8439 | 2.06 | 2.54 | 3522.58
2.3.4 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 1352.41 | 79.73 | 98.27 | 132901.33
2.3.5 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE TRAVAMENTO) | M3 | 1.3128 | 1918.03 | 2363.97 | 3103.42
2.4 |  | URBANIZAÇÃO |  | 0
2.4.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 376.86 | 61.76 | 76.12 | 28686.58
2.4.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 114.71 | 60.29 | 74.31 | 8524.1
2.5 |  | SINALIZAÇÃO |  | 0
2.5.1 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.6175 | 577.5 | 711.77 | 439.52
2.5.2 | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID | 4 | 438.42 | 540.35 | 2161.4
3.0 |  | RUA PROJETADA 01 |  |  |  | 0 | 94032.93
3.1 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 216.563 | 3.61 | 4.45 | 963.71
3.1.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 865.944 | 2.92 | 3.6 | 3117.4
3.1.3 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 1299.3777 | 2.06 | 2.54 | 3300.42
3.1.4 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 577.75 | 79.73 | 98.27 | 56775.49
3.1.5 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE TRAVAMENTO) | M3 | 0.28 | 1918.03 | 2363.97 | 661.91
3.2 |  | URBANIZAÇÃO |  | 0
3.2.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 197.28 | 61.76 | 76.12 | 15016.95
3.2.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 164.4 | 60.29 | 74.31 | 12216.56
3.3 |  | SINALIZAÇÃO |  | 0
3.3.1 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.505 | 577.5 | 711.77 | 359.44
3.3.2 | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID | 3 | 438.42 | 540.35 | 1621.05
4.0 |  | BAIUCA |  |  |  | 0 | 271614.94
4.1 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2625.6 | 2.92 | 3.6 | 9452.16
4.1.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 2625.6 | 79.73 | 98.27 | 258017.71
4.1.3 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE TRAVAMENTO) | M3 | 0.6532 | 1918.03 | 2363.97 | 1544.15
4.2 |  | SINALIZAÇÃO |  | 0
4.2.1 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.6175 | 577.5 | 711.77 | 439.52
4.2.2 | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID | 4 | 438.42 | 540.35 | 2161.4
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 636233.96
PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 59.552/D - MG
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA
OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIAS |  |  |  | FOLHA Nº: | 1/1
LOCAL: RUA ANTÔNIO CARDOSO, RUA PROJETADA 01 E BAIUCA |  |  |  | DATA: | 2024-06-03 | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 2 | 2,00 UNIDADES, CONFORME PADRÃO EXIGIDO 1 UNIDADE INSTALADA NA RUA ANTÔNIO CARDOSO/RUA PROJETADA 01 (RUAS PRÓXIMAS) 1 UNIDADE INSTALADA NA BAIUCA
1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 0,5/100
1.3 | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3 | 3 MESES
2.0 |  | RUA ANTÔNIO CARDOSO
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | ED-48441 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.56549 | 8*0,15*0,15*3,14
2.1.2 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 91 | 91
2.1.3 | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 121.9738 | (91+21,60-18,77)*1,3
2.1.4 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 1219.738 | (91+21,60-18,77)*1,3*10
2.1.5 | ED-29189 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M3 | 70 | 7*10*1/2*2
2.1.6 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 21.6 | 10*1,2*1,8
2.1.7 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 12 | 10*1,2
2.1.8 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 18.774 | 21,60-(10*3,14*0,3*0,3)
2.1.9 | ED-48682 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 10 | 10
2.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL
2.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 25.2 | 21*1*1,2
2.2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 21 | 21*1
2.2.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 22.5624 | 21*1*1,2-21*3,14*0,2*0,2
2.2.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 21 | 21
2.2.5 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 6 | 6
2.2.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (ADAPTADO) | M | 632.83 | (6,66+10,24+7,22+3,51+3,83+4,15+3,51+3,99+11,32+2,96+8,18+9,41+8,65+11,49+14,18+5,41)+(18,3+17,35+15,96+21,03+17,09+32,87+8,49+28,35+19,36+15,12+13,06+27,99+17,18+4,51)+(11,03+13,73+3,56+14,27+27,46+19,36+69,8+12,75+16,38+30,44+24+5,39+13,29)
2.2.7 | ED-48589 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 12 | 12
2.3 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE
2.3.1 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 231.1406 | (6,66+10,24+7,22+3,51+3,83+4,15+3,51+3,99+11,32+2,96+8,18+9,41+8,65+11,49+14,18+5,41)*(6+0,3*2+0,13*2+1,2)*0,25
2.3.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2276.9726 | (6,66+10,24+7,22+3,51+3,83+4,15+3,51+3,99+11,32+2,96+8,18+9,41+8,65+11,49+14,18+5,41)*(6+0,3*2+0,13*2+1,2)+1352,41
2.3.3 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 1386.8439 | ((6,66+10,24+7,22+3,51+3,83+4,15+3,51+3,99+11,32+2,96+8,18+9,41+8,65+11,49+14,18+5,41)*(6+0,3*2+0,13*2+1,2)*0,25)*0,6*10
2.3.4 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 1352.41 | 1352.41
2.3.5 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE TRAVAMENTO) | M3 | 1.3128 | 0,2*0,2*(5,21+9,84+6,89+5,14+5,74)
2.4 |  | URBANIZAÇÃO
2.4.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 376.86 | (6,66+10,24+7,22+3,51+3,83+4,15+3,51+3,99+11,32+2,96+18,3+17,35+15,96+21,03+17,09+32,87+8,49+28,35+19,36+15,12+13,06+27,99+17,18+4,51)*1,2
2.4.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 114.71 | 5,41+14,18+11,49+8,65+9,41+8,18+2,96+11,32+3,99+3,51+4,15+3,83+3,51+7,22+10,24+6,66
2.5 |  | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.6175 | 2*0,45*0,25+2*0,25*0,25*3,14
2.5.2 | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID | 4 | 2+2
3.0 |  | RUA PROJETADA 01
3.1 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE
3.1.1 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 216.563 | 84,43*(7+0,3*2+0,13*2+1,2*2)*0,25
3.1.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 865.944 | 84,4*(7+0,3*2+0,13*2+1,2*2)
3.1.3 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 1299.3777 | 84,43*(7+0,3*2+0,13*2+1,2*2)*0,25*0,6*10
3.1.4 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 577.75 | 577.75
3.1.5 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE TRAVAMENTO) | M3 | 0.28 | 7*0,2*0,2
3.2 |  | URBANIZAÇÃO
3.2.1 | ED-51145 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M2 | 197.28 | (80+84,4)*1,2
3.2.2 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 164.4 | 80+84,4
3.3 |  | SINALIZAÇÃO
3.3.1 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.505 | 1*0,25*0,45+2*0,25*0,25*3,14
3.3.2 | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID | 3 | 1+2
4.0 |  | BAIUCA
4.1 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE
4.1.1 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2625.6 | 2625.6
4.1.2 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 2625.6 | 2625.6
4.1.3 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE TRAVAMENTO) | M3 | 0.6532 | (8,01+8,32)*0,2*0,2
4.2 |  | SINALIZAÇÃO
4.2.1 | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.6175 | 2*0,25*0,45+2*0,25*0,25*3,14
4.2.2 | 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UNID | 4 | 2+2
PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 59.552/D - MG
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL

## Cronograma
FOLHA Nº: 1/1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 636233.96 | DATA: | 2024-06-03
OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIAS |  | LOCAL: RUA ANTÔNIO CARDOSO, RUA PROJETADA 01 E BAIUCA |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.376% | 50% | 0% | 50%
|  | Financeiro | 8756.71 | 4378.355 | 0 | 4378.355
2.0 | RUA ANTÔNIO CARDOSO | Físico % | 41.15% | 60% | 40% | 0%
|  | Financeiro | 261829.38 | 157097.628 | 104731.752 | 0
3.0 | RUA PROJETADA 01 | Físico % | 14.78% | 60% | 40%
|  | Financeiro | 94032.93 | 56419.758 | 37613.172
4.0 | BAIUCA | Físico % | 42.69% | 0% | 25% | 75%
|  | Financeiro | 271614.94 | 0 | 67903.735 | 203711.205
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34.25% | 33.05% | 32.71%
|  | Financeiro | 636233.96 | 217895.741 | 210248.659 | 208089.56
Observações:
PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 59.552/D - MG
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA Rua Joana Claudina nº 329 - Centro - Belmiro Braga - Minas Gerais TEL. (32) 3284-1750 - CEP 36126-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA
|  |  | MIN | MED | MAX
OBRA DE EDIFICAÇÃO | AC | OBRA DE EDIFICAÇÃO-AC | 3% | 4% | 5.5%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | SG | OBRA DE EDIFICAÇÃO-SG | 0.8% | 0.8% | 1% |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA DE EDIFICAÇÃO | R | OBRA DE EDIFICAÇÃO-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | DF | OBRA DE EDIFICAÇÃO-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA | [6 empty] | FOLHA Nº: 1
OBRA DE EDIFICAÇÃO | L | OBRA DE EDIFICAÇÃO-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO | OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIAS | [6 empty] | DATA: 03/06/2024
OBRA DE EDIFICAÇÃO | BDI PAD | OBRA DE EDIFICAÇÃO-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | LOCAL: RUA ANTÔNIO CARDOSO, RUA PROJETADA 01 E BAIUCA
OBRA RODOVIÁRIA | AC | OBRA RODOVIÁRIA-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/SICOR - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2024 - SEM DESONERAÇÃO, SINAPI MG MARÇO/2024 E SICRO MG JANEIRO/2024
OBRA RODOVIÁRIA | SG | OBRA RODOVIÁRIA-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS:
OBRA RODOVIÁRIA | R | OBRA RODOVIÁRIA-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | [11 empty] | 70%
OBRA RODOVIÁRIA | DF | OBRA RODOVIÁRIA-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%): | [9 empty] | 2%
OBRA RODOVIÁRIA | L | OBRA RODOVIÁRIA-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
OBRA RODOVIÁRIA | BDI PAD | OBRA RODOVIÁRIA-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F | BDI
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F | TIPO DE OBRA: |  | OBRA RODOVIÁRIA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [5 empty] | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [5 empty] | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [5 empty] | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 1.4% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | COM ou SEM desoneração: |  |  |  |  | SEM | BDI PAD | 23.25% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F | * O convenete deve preencher apenas os campos destacados
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI= | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F | [5 empty] | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 2%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F |  | Responsável Técnico: |  |  |  | Convenente:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F |  | ___________________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________________
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F |  | PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL |  |  |  | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO - PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F |  | ENGENHEIRO CIVIL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F |  | CREA: 59.552/D - MG
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F
F
F
F
F
23.25%
(SELECIONAR)
COM
SEM
(SELECIONAR)
OBRA DE EDIFICAÇÃO
OBRA RODOVIÁRIA
Note on I7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.