## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 1/1
OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIAS |  |  |  | DATA: |  | 2024-05-20
LOCAL: RUA ANTÔNIO CARDOSO (BAIRRO CENTRO), RUA PROJETADA 01 (BAIRRO CENTRO), RUA PROJETADA 02 (BAIRRO CENTRO) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO SINAPI MG FEVEREIRO/2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | LDI | 23.25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | INFRAESTRUTURA DE VIAS |  |  |  | 0 | 717643.56
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1404.18 | 1730.65 | 1730.65
1.1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 579368.4219 | 714071.58 | 3570.36
1.1.3 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 1151.46 | 1419.17 | 4257.51
1.1.4 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID | 1 | 1524.28 | 1878.68 | 1878.68
1.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 | 0
1.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 59.04 | 10.15 | 12.51 | 738.59
1.2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 49.2 | 12.63 | 15.57 | 766.04
1.2.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 52.8605 | 40.84 | 50.34 | 2661
1.2.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 49.2 | 114.71 | 141.38 | 6955.9
1.2.5 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 13 | 1397.34 | 1722.22 | 22388.86
1.2.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (ADAPTADO) | M | 1292.06 | 42.12 | 51.91 | 67070.83
1.2.7 | ED-48589 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 24 | 769.8 | 948.78 | 22770.72
1.3 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 1269.4489 | 3.77 | 4.65 | 5902.94
1.3.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 5077.7958 | 3.15 | 3.88 | 19701.85
1.3.3 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 7616.6937 | 2.29 | 2.82 | 21479.08
1.3.4 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 4619.19 | 76.66 | 94.48 | 436421.07
1.3.5 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE TRAVAMENTO) | M3 | 1.1196 | 1892.58 | 2332.6 | 2611.58
1.4 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
1.4.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1292.06 | 59.92 | 73.85 | 95418.63
1.5 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
1.5.1 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 0.45 | 672.93 | 829.39 | 373.23
1.5.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 1.1775 | 651.87 | 803.43 | 946.04
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 717643.56
PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 59.552/D - MG
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA
OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIAS |  |  |  | FOLHA Nº: | 1/1
LOCAL: RUA ANTÔNIO CARDOSO (BAIRRO CENTRO), RUA PROJETADA 01 (BAIRRO CENTRO), RUA PROJETADA 02 (BAIRRO CENTRO) |  |  |  | DATA: | 2024-05-20 | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | INFRAESTRUTURA DE VIAS
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1
1.1.2 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 0,50/100
1.1.3 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3 | 3
1.1.4 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UNID | 1 | 1
1.2 |  | DRENAGEM PLUVIAL
1.2.1 | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 59.04 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) (4*(7+1,2)*1*1,2) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) (2*(7+1,2)*1*1,2) QUANTITATIVO TOTAL (4*(7+1,2)*1*1,2)+(2*(7+1,2)*1*1,2)
1.2.2 | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 49.2 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) (4*(7+1,2)*1) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) (2*(7+1,2)*1) QUANTITATIVO TOTAL (4*(7+1,2)*1)+(2*(7+1,2)*1)
1.2.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 52.8605 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) ((4*(7+1,2)*1*1,2)-(4*(7+1,2)*3,14*0,2*0,2)) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) ((2*(7+1,2)*1*1,2)-(2*(7+1,2)*3,14*0,2*0,2)) QUANTITATIVO TOTAL ((4*(7+1,2)*1*1,2)-(4*(7+1,2)*3,14*0,2*0,2))+((2*(7+1,2)*1*1,2)-(2*(7+1,2)*3,14*0,2*0,2))
1.2.4 | ED-48676 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M | 49.2 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) (4*(7+1,2)) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) (2*(7+1,2)) QUANTITATIVO TOTAL (4*(7+1,2))+(2*(7+1,2))
1.2.5 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 13 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) 9,00 RUA PROJETADA 01 (CENTRO) 4,00 QUANTITATIVO TOTAL 9,00+4,00
1.2.6 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) (ADAPTADO) | M | 1292.06 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) ((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15)) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) ((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48)) RUA PROJETADA 02 (CENTRO) ((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39)) QUANTITATIVO TOTAL ((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15))+((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48))+((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39))
1.2.7 | ED-48589 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 24 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) 4*4 RUA PROJETADA 01 (CENTRO) 2*4 QUANTITATIVO TOTAL 4*4+2*4
1.3 |  | CALÇAMENTO EM BLOQUETE
1.3.1 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 1269.4489 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) (((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) (((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25) RUA PROJETADA 02 (CENTRO) (((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25) QUANTITATIVO TOTAL (((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)+(((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)+(((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)
1.3.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 5077.7958 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) ((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15)/2)*(7+0,3*2+0,13*2) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) (((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)) RUA PROJETADA 02 (CENTRO) (((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)) QUANTITATIVO TOTAL ((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)+(((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48)/2)*(7+0,3*2+0,13*2))+(((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39)/2)*(7+0,3*2+0,13*2))
1.3.3 | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 7616.6937 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) ((((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)*0,6*10) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) ((((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)*0,6*10) RUA PROJETADA 02 (CENTRO) ((((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)*0,6*10)) QUANTITATIVO TOTAL ((((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)*0,6*10)+((((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)*0,6*10)+((((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39)/2)*(7+0,3*2+0,13*2)*0,25)*0,6*10)
1.3.4 | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 4619.19 | VER MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO
1.3.5 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA (VIGA DE TRAVAMENTO) | M3 | 1.1196 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) (0,2*0,2*(7+6,99)) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) (0,2*0,2*(7)) RUA PROJETADA 02 (CENTRO) (0,2*0,2*(7,00)) QUANTITATIVO TOTAL (0,2*0,2*(7+6,99))+(0,2*0,2*(7))+(0,2*0,2*(7,00))
1.4 |  | URBANIZAÇÃO
1.4.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1292.06 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) ((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15)) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) ((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48)) RUA PROJETADA 02 (CENTRO) ((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39)) QUANTITATIVO TOTAL ((14,06+13,58+16,23+15,61+13,45+19,22+51,43+14,11+18,61+16,05+20,23+24,64+4,51+30,71+16,2+15,17+13,38+24,64+24,05+11,85+13,77+15,55+30,96+32,71+21,26+13,92+15,65+12,53+50,23+17,6+10,79+12,72+13,64+11,28+13,15))+((27,34+9,43+6,75+5,12+41,18+24,94+47,7+16,99+16,21+9,55+8,66+14,02+15,39+47,04+24,44+41,44+6+8,5+10,36+26,48))+((1,92+4,5+6,79+11,99+13,7+72,77+71,76+11,85+10,05+5,81+4,5+5,39))
1.5 |  | SINALIZAÇÃO
1.5.1 | RO-42193 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 0.45 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) (2*0,25*0,45) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) (0,45*0,25) RUA PROJETADA 02 (CENTRO) (0,45*0,25) QUANTITATIVO TOTAL (2*0,25*0,45)+(0,45*0,25)+(0,45*0,25)
1.5.2 | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | M2 | 1.1775 | RUA ANTÔNIO CARDOSO (CENTRO) (2*0,25*0,25*3,14) RUA PROJETADA 01 (CENTRO) (2*0,25*0,25*3,14) RUA PROJETADA 02 (CENTRO) (2*0,25*0,25*3,14) QUANTITATIVO TOTAL (2*0,25*0,25*3,14)+(2*0,25*0,25*3,14)+(2*0,25*0,25*3,14)
PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 59.552/D - MG
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL

## Cronograma
FOLHA Nº: 1/1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 717643.56 | DATA: | 2024-05-20
OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIAS |  | LOCAL: RUA ANTÔNIO CARDOSO (BAIRRO CENTRO), RUA PROJETADA 01 (BAIRRO CENTRO), RUA PROJETADA 02 (BAIRRO CENTRO) |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.594% | 40% | 20% | 40%
|  | Financeiro | 11437.2 | 4574.88 | 2287.44 | 4574.88
1.2 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 17.19% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 123351.94 | 123351.94 | 0 | 0
1.3 | CALÇAMENTO EM BLOQUETE | Físico % | 67.74% | 5% | 50% | 45%
|  | Financeiro | 486116.52 | 24305.826 | 243058.26 | 218752.434
1.4 | URBANIZAÇÃO | Físico % | 13.3% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 95418.63 | 95418.63 | 0 | 0
1.5 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 0.1838% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 1319.27 | 0 | 0 | 1319.27
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34.51% | 34.19% | 31.3%
|  | Financeiro | 717643.56 | 247651.276 | 245345.7 | 224646.584
Observações:
PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 59.552/D - MG
JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL

## BDI
MUNICIPIO DE BELMIRO BRAGA Rua Joana Claudina nº 329 - Centro - Belmiro Braga - Minas Gerais TEL. (32) 3284-1750 - CEP 36126-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA
|  |  | MIN | MED | MAX
OBRA DE EDIFICAÇÃO | AC | OBRA DE EDIFICAÇÃO-AC | 3% | 4% | 5.5%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | SG | OBRA DE EDIFICAÇÃO-SG | 0.8% | 0.8% | 1% |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA DE EDIFICAÇÃO | R | OBRA DE EDIFICAÇÃO-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | DF | OBRA DE EDIFICAÇÃO-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMIRO BRAGA | [6 empty] | FOLHA Nº: 1
OBRA DE EDIFICAÇÃO | L | OBRA DE EDIFICAÇÃO-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO | OBRA: INFRAESTRUTURA DE VIAS | [6 empty] | DATA: 20/05/2024
OBRA DE EDIFICAÇÃO | BDI PAD | OBRA DE EDIFICAÇÃO-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | LOCAL: RUA ANTÔNIO CARDOSO (BAIRRO CENTRO), RUA PROJETADA 01 (BAIRRO CENTRO), RUA PROJETADA 02 (BAIRRO CENTRO)
OBRA RODOVIÁRIA | AC | OBRA RODOVIÁRIA-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO E SINAPI MG FEVEREIRO/2024
OBRA RODOVIÁRIA | SG | OBRA RODOVIÁRIA-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS:
OBRA RODOVIÁRIA | R | OBRA RODOVIÁRIA-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | [11 empty] | 70%
OBRA RODOVIÁRIA | DF | OBRA RODOVIÁRIA-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%): | [9 empty] | 2%
OBRA RODOVIÁRIA | L | OBRA RODOVIÁRIA-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
OBRA RODOVIÁRIA | BDI PAD | OBRA RODOVIÁRIA-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F | BDI
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F | TIPO DE OBRA: |  | OBRA RODOVIÁRIA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [5 empty] | AC | 4.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.74% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [5 empty] | R | 0.97% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.21% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [5 empty] | L | 8.69% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 1.4% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | COM ou SEM desoneração: |  |  |  |  | SEM | BDI PAD | 23.25% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F | * O convenete deve preencher apenas os campos destacados
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI= | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F | [5 empty] | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva alíquota de 2%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F |  | Responsável Técnico: |  |  |  | Convenente:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F |  | _______________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________________
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F |  | PEDRO GIOVANNI VIEIRA VIDAL |  |  |  | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA FRANCO - PREFEITO MUNICIPAL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F |  | ENGENHEIRO CIVIL
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F |  | CREA: 59.552/D - MG
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F
F
F
F
F
23.25%
(SELECIONAR)
COM
SEM
(SELECIONAR)
OBRA DE EDIFICAÇÃO
OBRA RODOVIÁRIA
Note on I7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.